## Slide 1
KoreanPKCov-Core
v4.6 — PI-ready Final Launch Playbook
한국인 약동학 시뮬레이션을 위한 공개 공변량 엔진 — 72시간 안에 핵심 가설을 검증합니다
① 왜 필요한가
갭과 문제
② 무엇인가
정체성·경계
③ 왜 될 것 같나
현실성 근거
④ 성공/실패 시
임팩트·방어선
⑤ 어떻게 실현
단계별 액션
한 줄로 말하면: 공개된 국민건강조사(KNHANES) 자료로 한국인 환자 시뮬레이션에 필요한 체중·신기능·나이 등의 조합을 현실적으로 뽑아내는 오픈소스 도구를 만든다. 72시간 안에 이게 의미 있는지 검증하고, 의미 없으면 즉시 중단한다.
PIPET-Vault / 03_Projects / KoreanPKCov-Core · 2026-04-25

## Slide 2
① 왜 필요한가 — 해결해야 할 문제
쉽게 말하면: 의사가 한국 환자에게 항생제를 처방할 때 "이 환자의 체중·나이·신장기능을 조합하면 약이 어떻게 움직일까?"를 시뮬레이션하려면 현실적인 한국인 환자 특성(공변량, covariate) 데이터가 필요한데, 이걸 공개·재구축 가능한 형태로 제공하는 도구가 없다.
경쟁자 1
SimCYP 한국 가상집단
✓ 비슷한 도구가 2019년에 이미 존재한다
▶ 문제: 하지만 폐쇄형이다.
연구자가 내용을 볼 수도, 바꿀 수도 없고, 비용도 든다.
경쟁자 2
기존 한국 PopPK 연구들
✓ 약물별 모델들이 여러 개 존재한다
▶ 문제: 각자 따로 만들어져 있어서
다음 연구에서 재사용 가능한 통합 엔진이 없다.
우리의 재료
KNHANES 공개 데이터
✓ 무료 국민건강영양조사 자료 — 공개되어 있다
▶ 문제: 이걸 약동학 시뮬레이션용
공변량 엔진으로 가공한 사례가 단 한 건도 없다.
➡ 그래서: 공개 KNHANES 자료를 약동학 시뮬레이션용으로 가공하는 오픈소스 엔진을 처음으로 만든다

## Slide 3
② 무엇인가 — 정체성과 경계
KoreanPKCov-Core = 국민건강조사(KNHANES) 공개 데이터로 만든, 한국인 약동학 시뮬레이션용 환자 특성(공변량, covariate) 생성 엔진 → 오픈소스 · 누구나 재구축 가능 · 다음 연구에서 반복 재사용 가능
✅ 이것이다
📂 오픈소스 공개 데이터 + 공개 코드 → 누구나 검증·재현 가능
⚖️ 가중치 반영 (survey-weighted) 한국 전체 인구를 대표하도록 국민건강조사 표본 가중치 적용
🔗 상관구조 보존 (dependency-preserving) 체중·나이·신기능이 실제로 서로 연관되어 있는 것을 그대로 유지
🔧 연결 가능 (adapter layer) 기존 약동학 모델에 바로 연결되는 변환 계산층 제공
🔄 재사용 가능 한번 만들면 이후 모든 한국인 PopPK 연구에서 반복 활용
❌ 이것이 아니다
💊 임상 용량 권고 도구 의사에게 "이 환자에게 이 용량 쓰세요" 라고 말하는 도구가 아니다
🏆 한국 최초 가상집단 SimCYP 한국 가상집단(2019)이 이미 존재한다 — 우린 오픈버전
📋 규제용 검증 DB FDA 제출용 clinical database가 아니다
🧬 PGx·소아 플랫폼 유전체·소아 데이터는 이번 범위에서 제외 (v5.x로 이연)
🏥 병원 EMR 연계 공개 KNHANES만 사용 — 입원 환자 데이터 아님

## Slide 4
핵심 아이디어 — "따로 뽑기" vs "함께 뽑기"
비유로 이해하기: 가상 환자 1000명을 만들 때, 키·몸무게·나이를 각각 따로 랜덤하게 뽑으면 "80kg에 키 160cm인 80세 노인" 같은 비현실적 조합이 생긴다. → 현실에서 80세 노인은 보통 신장기능도 같이 나쁘다. 이 연관성(상관관계)을 반드시 함께 보존해야 한다.
기존 방법: 따로 뽑기 (marginal-only sampling)
• 키, 몸무게, 나이, 신기능을 각각 독립적으로 뽑는다
• "80세인데 신기능이 25세 청년 수준" 같은 비현실적 가상환자 발생
• 특히 극단적 환자군(노쇠 노인, 고도비만+신부전 등)에서 오류가 심하다
• [X] 변수 간 상관관계가 무시됨
우리 방법: 함께 뽑기 (dependency-preserving)
• 실제 KNHANES 데이터에서 변수들이 서로 연관된 구조를 학습
• "80세 노인이면 신기능도 낮은 경향" 등 현실적 조합 생성
• 특히 극단적 환자군(edge subgroup)에서 더 정확한 시뮬레이션 가능
• [V] Vine Copula 기법으로 상관구조를 통째로 보존
핵심 가설 (72h 검증 대상): "함께 뽑기"가 "따로 뽑기" 대비, 취약 환자군에서 목표 혈중농도 달성 확률(PTA)을 5%p 이상 바꾼다

## Slide 5
② 왜 될 것 같은가 — 현실성 근거 4가지
1
데이터는 이미 있다
KNHANES(국민건강영양조사) 원시자료는 무료 공개. 체중·키·신기능·간수치 등 필요한 변수 모두 포함되어 있다.
왜 믿을 수 있나: 법무 문제는 공개 방법(tier)만 결정할 뿐, 프로젝트 자체를 막지 않는다
2
72시간 안에 죽일 수 있다
핵심 가설이 틀리면 3일 안에 확인 후 즉시 중단. "틀려도 손해가 최소"인 구조로 위험 부담이 낮다.
왜 믿을 수 있나: Gate 구조(Go/No-Go 판정)로 매 단계 진입 전에 명시적으로 결정한다
3
기술 스택이 검증됐다
R + rvinecopulib(공변량 결합분포 생성) + mrgsolve(약동학 시뮬레이션) + survey 패키지(국민건강조사 복합 표본 처리) — 모두 성숙한 오픈소스
왜 믿을 수 있나: Gate T: 진입 전에 7개 기술 항목을 실제로 돌려보고 통과 확인
4
비교 대상 모델이 있다
Kim DJ et al. (2019) — 한국 성인 99명 반코마이신 PopPK 모델, 신기능에 매우 민감한 구조. 우리 엔진이 실제로 시뮬레이션 결과를 바꾸는지 이 모델로 검증
왜 믿을 수 있나: Fallback: 재현 실패 시 Kim YK 2024 정상 신기능 모델로 자동 전환
핵심 원칙: 매 단계(Gate)마다 "계속할 것인가?"를 명시적으로 기록하고 결정한다 — 감으로 밀고 나가지 않는다

## Slide 6
④ 성공하면 무엇이 남는가 — 3단계 누적 임팩트
중요: 세 레이어가 누적된다. Gate D(최종 검증)가 실패해도 Layer 1·2는 항상 살아남는다.
Layer 1
인프라 가치 — Gate D 결과와 무관하게 항상 남는다
공개 KNHANES 자료를 약동학용으로 가공하는 R 패키지(Local Forge)와 한국인 환자 특성 지도(Covariate Atlas)를 만드는 것만으로도 PIPET-Vault 연구실의 영구 재사용 가능한 표준 도구가 된다.
📦 Local Forge R 패키지 | 🗺️ Covariate Atlas (공변량 지도) | 📋 Reproducibility Dossier
Layer 2
방법론 가치 — null result(아무 차이 없음)도 출판 가능
"함께 뽑기가 따로 뽑기 대비 시뮬레이션 결과를 바꾸지 않았다"는 결과도 그 자체로 의미 있는 음성 근거(negative evidence)다. CPT:PSP 저널에 방법론 노트로 게재 가능하다.
📈 Dependency Stress-Test Report (의존성 스트레스 검증 보고서) | 📝 Methodological Note
Layer 3
임상 시뮬레이션 가치 — Gate D strong signal 통과 시에만 추가된다
반코마이신 신기능-민감 벤치마크에서 "함께 뽑기"가 실제로 목표 달성 확률(PTA)을 5%p 이상 바꾼다면, 한국인 약동학 시뮬레이션에서 공변량 상관구조 보존이 임상적으로 유의미하다는 증거가 된다.
🎯 Benchmark Note (반코마이신 벤치마크) | 📊 Model-Readiness Index (약물별 적용 가능성 점수표)

## Slide 7
④ 실패해도 손실을 최소화하는 설계 — Gate D 자동 전환 경로
Gate D(최종 판정) = 72h kill-test 완료 후, "함께 뽑기"가 "따로 뽑기" 대비 취약 환자군에서 목표 달성 확률(PTA)을 얼마나 바꾸는지 판정하는 관문
🟢 Strong signal
PTA 차이(ΔPTA) ≥ 5%p — 두 방법이 실질적으로 다른 결론을 낸다
→ Full Build → 논문 + R 패키지 + Atlas 전체 완성
🟡 Weak signal
2–5%p 차이, 방향은 일관됨 — 차이는 있지만 작다
→ Conditional Build → 논문은 쓰되 claim을 "취약 환자군에서의 민감도"로 축소
🔴 Null result
< 2%p 또는 Monte Carlo 노이즈(simulation 반복 오차) 이내 — 두 방법이 동일하다
→ Copula build 즉시 중단 → Atlas + 방법론 노트 = 그 자체로 CPT:PSP 게재 가능
⚫ Benchmark 실패
Kim DJ 2019 모델 재현 오차 ±20% 초과 — 비교 기준 자체가 흔들림
→ Kim YK 2024 정상 신기능 anchor로 전환 또는 방법론 논문으로 전환

## Slide 8
⑤ 어떻게 실현하나 — 5단계 관문(Gate) 구조
▶
Gate P
👨‍🏫
PI 정렬
지도교수 미팅
프로젝트 위치 결정
챕터 가치 확인
D-1
▶
Gate T
🛠️
기술 준비
R 7항목 체크
실제로 코드 돌려보기
통과 못하면 보강 후 재시도
D-1
▶
D0–D3
⚡
72h Kill-test
핵심 가설 검증
KNHANES 데이터 처리
취약 환자군 PTA 비교
3일
▶
Gate D
🔬
결과 판정
Strong / Weak
Null / Unstable
→ 자동 경로 전환
D3
D4–D30
📄
Build + 논문
Full build 또는 축소
R 패키지 + Atlas
논문 초안 + 제출
26일
⚠️ 취약 환자군(edge subgroup) 5개는 Gate P 승인 직후 잠근다(lock) — 검증 전에 미리 정해야 "결과 보고 기준을 바꾸는" 사후해석 조작을 차단할 수 있다
• SG1: 만 75세 이상 + 신기능 eGFR<60 + 저체중 BMI<20 (노쇠·신기능저하 극단)
• SG2: 고도비만 BMI≥30 + 신기능 eGFR<60 (비만·신부전 극단)
• SG3: 신기능 eGFR≥120 + 정상 체중 (과여과, 젊고 건강한 신장)
• SG4: 만 75세 이상 + 혈청크레아티닌 정상 + 저체중 (근감소성 신기능 과대평가 위험)
• SG5: 간수치 elevated + 저체중 (간기능 이상 극단)

## Slide 9
⑤ 단계별 실행 플랜 — 실무 디테일 (D-1 → D30)
D-1 | 지금 당장 (Pre-Gate)
✓ Gate P: PI 1-page brief 출력 → 미팅에서 "프로젝트 위치 + null 시 챕터 가치" 명시적 확인
✓ Gate T: rvinecopulib 장난감 데이터로 실제 실행 (family 선택 → fit → simulate → 역변환) 성공 여부 확인
✓ Edge subgroup 5개 PI 동의 후 P0_subgroup_lock.md에 기록·잠금
✓ D0–D3 kill-test R script 뼈대(skeleton) 미리 작성해두기 — 시작과 동시에 바로 돌릴 수 있게
D0–D3 | 72시간 Kill-test
✓ KNHANES SAS 파일 로딩 + survey::svydesign() 복합표본 설계 객체 생성 [D0]
✓ 가중 주변분포(weighted marginal) 검증 + 4가지 방법 비교 세팅: 따로뽑기 / 부트스트랩 / Copula / MVN [D1-D2]
✓ Kim DJ 2019 약동학 모델 mini-replication + 취약환자군(SG1-5)별 PTA 차이 계산 [D3]
✓ 병렬: IRB 제출 + 법무 query 발송 [D0] — 결과 기다리는 동안 기술 작업 동시 진행
D4–D14 | Full Build (Gate D 통과 시)
✓ Codebook 심층 감사 → 변수 가용성 테이블 (E3_variable_availability_table.xlsx)
✓ rvinecopulib: pair-copula family AIC/BIC 자동선택 → fit → 역변환(inverse transform) → 재현성 확인
✓ Adapter layer: BMI·BSA·신기능(eGFR) 4식·Cockcroft-Gault CrCL 계산 + sanity check (단위·범위 자동 검증)
✓ Privacy firewall: 원자료 복제율(duplicate rate) + 최근접 이웃 거리(nearest-neighbor distance) 검증
D15–D30 | Manuscript + Release
✓ Covariate Atlas HTML 완성 + Local Forge R 패키지 정식 빌드
✓ Release tier 결정: 법무 회신 기준 — Core(코드만) / Plus(요약통계 추가) / Full(합성 데이터 포함)
✓ 논문 초안 (Quarto) → CPT:PSP(Clinical Pharmacology & Therapeutics: PSP) 1차 후보 제출 준비
✓ Reproducibility dossier: 동일 seed·session info·전체 script 포함 — 완전 재현 보장
병렬 트랙: IRB + 법무 query는 D0에 동시 발송 — 결과를 기다리는 3–4주 동안 기술 작업 계속 진행

## Slide 10
핵심 방법론 — "함께 뽑기"를 어떻게 구현하나? (Vine Copula 쉬운 설명)
Vine Copula란? 변수들이 서로 어떻게 연관되어 있는지(상관 구조)를 수학적으로 캡처하고, 그 구조를 보존하면서 새로운 가상 환자를 생성하는 방법. → "80세이면 신기능도 낮은 경향이 있다"는 패턴을 학습해서, 그 패턴대로 환자를 뽑는다. (rvinecopulib R 패키지 사용)
"그냥 부트스트랩(bootstrap)으로 뽑으면 안 되나?" — 3가지 이유
비교 항목
부트스트랩 (bootstrap)
Vine Copula (우리)
관측 범위 내 환자 생성
✅ 잘 됨 — 원본 데이터를 그대로 재샘플링
✅ 동등하게 잘 됨
관측 범위 밖 취약환자군 외삽
(tail extrapolation)
❌ 불가능 — 원본에 없는 값은 못 만듦
✅ 가능 — 학습한 분포에서 새 값 생성 가능
다음 연구에서 재사용
❌ 매번 원본 데이터 필요
✅ 학습된 모델(fitted object)만으로 재생성
구현 난이도
✅ 쉬움
🟡 중간 (rvinecopulib 필요, Gate T에서 사전 확인)
결론: Vine Copula의 진짜 효용은 "관측 범위 밖 취약환자 외삽 + 재사용 가능한 generator" — 이것이 단순 부트스트랩과 다른 이유이고, 비교 설계 자체가 이를 입증한다

## Slide 11
Gate D 판정 기준 — 숫자로 보는 결정 규칙
효과크기 = ΔPTA (absolute %p) = "함께 뽑기" vs "따로 뽑기"에서 목표 혈중농도 달성 확률(PTA)의 절대 차이 단, Monte Carlo 노이즈(동일 seed 반복 simulation의 무작위 오차)보다 큰 변화만 실질적 차이로 인정
판정
조건 (ΔPTA)
즉각 액션
최종 산출물
🟢 Strong
ΔPTA ≥ 5%p
(취약 환자군 ≥1개에서)
Full Build 즉시 진행
논문 + 패키지 + Atlas + Benchmark Note
🟡 Weak
2–5%p
방향성 일관
Conditional Build 진행 + claim 축소
논문 (범위 축소) + Atlas
🔴 Null
< 2%p 또는
MC noise 이내
Copula full build 중단
Atlas + Methodological Note → CPT:PSP
⚫ Unstable
Benchmark 재현
±20% 초과 실패
Claim 전면 제거
방법론 논문으로 전환
🟤 Underpowered
취약환자군
n < 20명 (비가중)
Descriptive-only 보고
Primary 판정 제외 — 참고용만
Null ≠ 실패: "차이가 없다"는 것 자체가 "공변량 상관구조가 이 benchmark 결론을 바꾸지 않는다"는 의미 있는 음성 근거 — 그 자체로 출판 가능

## Slide 12
PI께 요청드리는 결정 3가지 + D-1 지금 바로 할 일
① 요청
프로젝트 위치 결정
이 프로젝트를 어디에 두시겠습니까?
→ 학위논문 1저자 챕터
→ 방법론 예비연구
→ 사이드 프로젝트
→ 보류
왜 미팅에서 받아야 하나: 자원(시간·지도)을 어디까지 쓸 수 있는지가 이 결정에 달려있음. 이게 정해져야 Gate T와 scope를 정할 수 있음
② 요청
72h Kill-test 진입 허가
D0 시작 사인을 주십시오
→ Gate P → Gate T 통과 후 D0 시작
→ IRB + 법무 D0에 병렬 발송
→ Kill-test script 즉시 실행
왜 미팅에서 받아야 하나: 이 사인이 없으면 아무것도 시작할 수 없음. 프로젝트의 실질적 출발선
③ 요청
Null result → 챕터 가치 미리 확인
Gate D가 null이어도 1저자 챕터로 인정되나요?
→ Atlas + Methodological Note =
→ 1저자 챕터 가능
→ 또는 사이드 챕터 수준
→ → PI 판단 명시적으로 기록
왜 미팅에서 받아야 하나: null 시나리오에서 PhD 챕터 가치가 어느 수준인지를 D-1에 미리 받아두어야
Gate D 이후의 방향을 명확히 할 수 있음
▶ D-1 지금 바로 할 일 (우선순위 순)
1. PI 1-page brief (Appendix A) 출력 → D-1 미팅에 지참하여 요청 3가지 받기
2. Gate T: rvinecopulib toy dataset으로 fit → simulate → 역변환(inverse transform) 실제 실행 성공 여부 확인
3. Edge subgroup 5개 PI 확인용 표시 → 미팅 후 즉시 P0_subgroup_lock.md에 기록
4. D0–D3 kill-test R script 뼈대 작성 → Gate T 통과 직후 바로 시작 가능 상태 유지

## Slide 13
한 줄 결론
KoreanPKCov-Core v4.6은 "대형 DB 구축 계획"이 아니다.
72시간 안에 죽일 수 있는 핵심 가설을 먼저 검증하고,
살아남는 경우에만 한국인 공변량 엔진으로 확장하는
PI-ready 실행 SOP다.
✓ 왜 필요한가
공개 재구축 가능한 한국인 공변량 엔진이 없다
✓ 왜 될 것 같나
72h kill-test + Gate 구조로 위험을 사전 차단
✓ 성공 임팩트
3-Layer: 인프라 → 방법론 → 임상 누적
✓ 실패 방어선
null=출판 가능, Layer 1은 항상 생존
✓ 다음 액션
Gate P → T → D0 Kill-test 진입
KoreanPKCov-Core v4.6 · PIPET-Vault · Gate P awaiting · 2026-04-25